## 未定产品决策
石榴籽程序 · 未定产品决策跟踪表（34 项）
序号 | 编号 | 分组 | 决策点 | 现状（代码 / 文档事实） | 文档出处 | 冲突或模糊之处 | 影响范围 | 我的建议（工程侧，非产品口径） | 建议优先级 | 产品结论（待填写） | 拍板人 / 日期（待填写） | 备注（待填写）
1 | U1 | A 组 · 文档明写待定 | 协会 / 运动项目范围与数据隔离 | 等级分与赛季锚点按「每校每协会」隔离（seasonKeyOf），但没有任何接口设置各协会的 anchorTime；loadSeason 缺省返回 anchorTime: null；演示数据 association 写死 'pkb'。 | 策划书 §2.1.4「后续可能增加羽毛球、乒乓球」；AI 接手指南 §6 风险「多协会共享 school_members」。 | 新增协会时锚点怎么定、老数据怎么办，无口径；这是 12 项已定决策之外最大的缺口。 | 赛季定级基准不可复现；阻塞第二个协会接入。 | 先补设置入口再开第二个协会：加一个管理员动作（setSchoolSeasonAnchor，或导入时指定 anchorTime），否则新协会的「中途入会」判定没有基准。 | 高
2 | U2 | A 组 · 文档明写待定 | 是否补做抽签结果导出 / 打印 | 未做。策划书写「支持导出/打印」，P2 需求整理记「本期未提出需求」，隐患文档 P8 拍板「不做」。 | 策划书 §5.2；P2-赛事自动抽签-需求整理；隐患与未定产品决策 P8。 | 同族文档互相矛盾：一份说要做、一份说不做。 | 赛事公示与存档方式。 | 做，且只做「按 seedValue 复核重生成」的导出（文本/CSV，不引入 PDF 排版）——现有 planDraw 已支持同种子复现，成本最低。文档矛盾以本条裁决。 | 中
3 | U3 | A 组 · 文档明写待定 | 异常比分检测的范围 | 防刷分上限已落地（同对手每赛季 15 场）；离群检测 P9 拍板不做。交接说明 §8 第 4 项口径更宽：还含「短时间内大量提交相同比分」「误判申述与纠正机制」。 | 交接说明 §8 第 4 项；隐患与未定产品决策 P9。 | P9 只答了离群检测一半；刷分检测与申述机制仍开放。 | 防作弊与误判救济。 | 刷分检测并入防刷分上限的延长线（同对手 + 同比分 + 短时间窗重复 → 提示，不拦截）；申述机制做成撤销理由的延伸，不新建流程。 | 中
4 | U4 | A 组 · 文档明写待定 | 接入新协会的操作清单 | 策划书 §8.2 要求七步（建集合、建 seasons/rankings 文档、设 anchorTime 与 ALGO_VERSION 等）；其中两步「当前没有任何界面或脚本完成」；仓库内没有第二个协会的完成样例。 | 策划书 §8.2；loadSeason 注释自认。 | 七步中有两步无工具支撑，照文档手工做容易漏。 | 新协会接入的可靠性。 | 把七步落成 tools/ 一个脚本 + README 一节（含建 seasons/rankings 两条文档并设 anchorTime）；脚本没就绪就不开第二个协会。 | 高
5 | U5 | A 组 · 文档明写待定 | 上云前置检查清单 | AI 接手指南 §6 第一条逐条列了 11 项，全部待办：CLOUD_ENV_ID 为空、30 个集合未建、管理员手工造号、权限设置、云函数上传、TZ 时区、历史成绩导入、测试与真机抽查、ALGO_VERSION=7、INTERNAL_FIELDS 保密、并发与超时。 | AI接手与后续施工指南 §6 第一条。 | 无逐项打勾记录；其中 TZ 与超时两项已由 2026-10-17 修复落地（config.json + index.js 兜底）。 | 上线 gate。 | 作为上线唯一 gate 逐项打勾；本次修复后剩余项为：集合创建、管理员造号、权限、上传、导入、真机抽查。 | 高
6 | U6 | A 组 · 文档明写待定 | B9 真机 / 多学校 / 发布验收标准 | 用户明确不做 B9；「什么算验收通过」没有标准。 | AI接手与后续施工指南 §6 风险节；施工切片账本「B9 不做」；12点任务书留了「待真机验证：watch 推送、真实登录」。 | 不做与「可正式交付」之间存在张力（独立验收报告原话：「从整个项目可正式交付的角度，这些工作仍然没有完成」）。 | 发布判断。 | 先定最小验收集再谈发布：30 集合可读写、登录、录分、榜单、抽签各跑一轮真机；通过后才记「可发布」。 | 中
7 | U7 | A 组 · 文档明写待定 | 赛季积分榜的展示口径 | 积分只来自赛事名次（eventParticipate=2 等），日常比赛只影响 ELO；「综合成绩指标」是否展示未定。 | 策划书 §4.3「胜场数、参赛次数、胜率等综合成绩指标……确定积分榜的展示口径」。 | 策划书提问至今无答复。 | 榜单列设计。 | 维持「积分只来自赛事」不动榜单列；胜率 / 参赛次数作为赛事详情页的次级展示。 | 低
8 | U8 | A 组 · 文档明写待定 | 赛事积分榜放在「赛事」tab 的哪个位置 | P1 决策 10 只定了「放在新的赛事 tab 里」。 | 隐患与未定产品决策 P1 决策 10。 | tab 内排序 / 入口位置未定。 | 信息架构。 | 赛事 tab 内嵌榜单区，顶部切换「等级分榜 / 积分榜」，与现有 projectTabs 同模式。 | 低
9 | U9 | A 组 · 文档明写待定 | getSchoolApplications 是否排序 | S2 不排序；旧栈「新提交的申请排前面」的守护在 S2 无对应。按「不擅自引入新政策」记录未改。 | 施工切片账本（子批 1 记录）；P10-b2+c 合并批验收记录 §五。 | 明记「待产品定」。 | 身份审核页的申请列表顺序。 | 恢复 appliedAt 倒序（与旧栈一致）——纯读端排序，无政策风险，不需要等产品。 | 中
10 | U10 | A 组 · 文档明写待定 | 演示模式下管理员是否可见（G07） | B6 记录「演示模式下所有角色可见……待产品后续确认」；界面精简文档说「一级页面仅管理员可见」。 | B6-小组限制与转校-验收记录 §3.2 第 7 条；界面精简与权限收敛-需求整理。 | 两份文档口径冲突。 | 首页 / 一级页面入口。 | 一级页面仅管理员可见（与界面精简一致）；演示身份切换不影响真实权限口径。 | 中
11 | U11 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 「赛事」tab 的命名 | 需求整理自认「Tab 命名待定（备选：赛事 / 比赛）」。 | 石榴籽体育管理小程序-需求整理。 | 一句话未答。 | 导航文案。 | 用「赛事」——与 P1 决策 10 的表述一致，避免与「比赛」（录分）混淆。 | 低
12 | U12 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 个人页两个 tab 的命名 | 需求整理「命名待定，建议『积分』『等级分』或『实力』『战绩』」。 | 石榴籽体育管理小程序-需求整理 §2.7。 | 一句话未答。 | 个人页文案。 | 用「积分 / 等级分」——与数据口径同名，用户不会误以为两个排行榜。 | 低
13 | U13 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 性别字段的修改能力 | 服务端 EDITABLE_FIELDS 只有昵称头像；性别本人改不了、无管理端界面，补录只能在控制台做；vs 需求整理「性别信息可由管理员修改」。 | 云开发控制台操作指南；石榴籽体育管理小程序-需求整理。 | 冲突未裁。 | 资料修正流程。 | 做管理端改性别（放学校身份页），本人仍不可改；控制台补录降级为临时口径。 | 中
14 | U14 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 双打池是否按性别取初始分 | 现状所有池都按性别取初始分（双打池也是男 1450 / 女 1300）；vs 策划书「双打池不区分男女」。 | 交接说明 §8 第 8 项；项目策划书 §4.1.3 / §4.2。 | 问题被记录但从未回答；与现状矛盾。 | elo.initialRatingFor、rating.js 建池。 | 双打池不按性别取初始分（与策划书一致）：改 initialRatingFor 的双打分支，同时 ALGO_VERSION +1（无真实数据，现在改最便宜）。 | 中
15 | U15 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 抽签种子 / 复核权（本次 C6 隐患的产品面） | payload.seedValue 客户端可控、服务端信任（三处）；Number(null)===0 曾可落成确定性种子。 | 本次只读调研 C6；draw.js 决策 4.4「种子落库、可复核」。 | 「可复核」与「不可操纵」的权衡无书面口径。 | 抽签公平性。 | 服务端自产种子并忽略入参；复核仍用落库 seedValue——可复核与不可操纵可以兼得，不冲突。 | 高
16 | U16 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 审核时效与责任人 | 策划书附录 B「会员实名信息的审核由谁负责，审核时效要求如何」；现状只有「管理员审核」。 | 项目策划书 附录 B 第 4 条。 | 从立项至今无答复。 | 入会流转时长。 | 本校管理员 3 个工作日内审完；超时在审核页标黄提醒（不改状态机，只加可见性）。 | 中
17 | U17 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 小程序注册主体 | 策划书附录 B「以学校名义还是俱乐部所属组织名义」；appid 已存在。 | 项目策划书 附录 B 第 1 条。 | 无答复记录；或已隐性解决。 | 发布 / 备案路径。 | 以学校名义注册——社团审批与备案更顺；若已用俱乐部主体注册，本条记为「已解决」即可。 | 中
18 | U18 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 数据导出 / 订阅消息 | 进展汇总「尚未完成」清单列着；无需求文档展开。 | 开发进展汇总「八、尚未完成」。 | 是否本期做未答。 | 运营工具。 | 数据导出做（与 U2 同一机制，一次投入两处受益）；订阅消息缓做（需微信模板审核，且本场景提醒频率低）。 | 低
19 | U19 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 场地预约到底是「场号分配」还是「会员预约」 | 已实现的是赛事场号分配（court.js，Q1–Q12 已拍板）；vs 策划书「会员选择时段预约、校验时段冲突、限制每人每周预约次数」。 | 项目策划书 §3.1 / 附录 B 第 3 条；场地分配-需求整理（Q1–Q12）。 | 两个功能被混称为「场地预约」；原待确认项实质未答复。 | 需求范围边界。 | 明确两者是不同功能：场号分配已做且拍过板；会员预约另立需求单（俱乐部场景用不上，不做）。 | 中
20 | U20 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 段位徽章 / 周月榜 / 双打团体赛 | P7 / P12 / P3 已定为不做。 | 隐患与未定产品决策 P7 / P12 / P3。 | 已关闭；旧文档仍列为待办（死灰复燃风险）。 | 防重复讨论。 | 维持不做；把策划书 §4.4 与交接说明 §8 的旧建议就地标注「已裁：不做」，防止反复重启。 | 低
21 | U21 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 转校后个人主页标注（P4 落地要点） | 隐患文档 P4 明记「新展示需求，尚未实现」，无排期。 | 隐患与未定产品决策 P4 落地要点。 | 产品已定要做，但没排期。 | 个人主页展示。 | 排进下一批体验项：主页标「原 XX 校」+ 转校时间，数据已在 school_members 里，纯展示改动。 | 中
22 | U22 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 旧协议（协议 1）的客户端切换政策 | 隐患文档 P10 自留「旧客户端遇到『请升级客户端』后的切换政策未记录在案」。 | 隐患与未定产品决策 P10 落地要点。 | 老用户会被一句提示挡在门外。 | 版本兼容体验。 | 加一句引导：「请更新到最新版本」+ 跳转版本更新页；不做数据兼容（线上无数据）。 | 低
23 | U23 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 跨校统一实力口径 | B7 更新说明中唯一未划掉项「避免直接混排两校校内 ELO」；P2 已定跨校不计分（unrated）。 | B7-跨校交流收尾-验收记录；隐患与未定产品决策 P2。 | P2 或已实质关闭，但 B7 未同步划掉。 | 跨校计分规则。 | 维持 unrated；重启路径按计划 §6.3（独立计分范围 + 指定开始日期 + 初始定级规则）。把 B7 那句标注「由 P2 覆盖」。 | 低
24 | U24 | B 组 · 从未被决策覆盖 | 运营经费来源与预算 | 策划书附录 B 第 5 条，无记录。 | 项目策划书 附录 B。 | 非研发决策。 | 无（俱乐部事务）。 | 非研发决策，本表留空即可。 | 低
25 | U25 | B' 组 · 文档核查新增 | 普通比赛是否新建「发布 + 报名」流程 | 普通比赛只有「录比分」入口；两份文档说要确认、两份说已是必须保留的边界。 | 协会空间规划 §7.4 / §14；需求整理 §6.1 / §2.2；AI 接手指南 §4.3。 | 无任何文档记录产品拍板。 | match-entry 录分链、events 报名体系范围。 | 不新建（AI 指南 §4.3 边界）：把协会空间规划 §14 的「需确认」划掉，普通比赛维持赛后录分。 | 低
26 | U26 | B' 组 · 文档核查新增 | school-demo.js 去留 | 装约 1.6 万行演示数据，association 写死 'pkb'；被 school-mock.js 顶层 require（冷启动成本来源）；schoolRank/schoolMatches/schoolEvents/schoolHome 已无消费方。 | 协会空间规划（判「可选清理」）；隐患与未定产品决策 H8（判「建议删」）。 | 从未拍板；与 U1（多协会）联动。 | 冷启动耗时、演示数据单一来源。 | 删：演示数据统一由 school-seed 单一来源供给；删前把 pages/association、pages/association-home、components/association-space-panel 的消费改接 seed。 | 中
27 | U27 | B' 组 · 文档核查新增 | 性别审查走哪条路线（B 路线） | 需求整理 §7.2 列 A（同池按性别初始分）/ B（男双/女双/混双三池）两条路线，「先集中做 A，B 待确认」；代码已建男双/女双/混双三个赛事类型并按 discipline 拦报名。 | 性别审查-需求整理 §7.2 / §八；constants.js LEG_DISCIPLINE_GENDERS；event.js、school-event-service.js。 | 代码已走未拍板的 B 路线；与策划书「双打不分男女、单池」的矛盾已实际发生。 | 赛事创建表单、报名性别校验、与双打等级分池的关系。 | 追认 B 路线为既定口径（代码已实现且有测试守着），同步修订需求整理 §7.2 与策划书的矛盾表述；等级分池维持单池（见 U14）。 | 中
28 | U28 | B' 组 · 文档核查新增 | 删除小组后，历史活动是否仍按原名单开放 | 删组是软删除，活动与报名结果保留，但资格只认 ACTIVE 关系；「这是有意的口径」。 | 赛事与小组四类缺陷修复 §五。 | 现状口径是工程判断，未经产品确认。 | association-group-service、训练 / 赛事小组受众资格。 | 维持现状（删组即失效、报名记录保留）；在协会空间规划 §6.3 标注「已裁」，免得将来反复。 | 低
29 | U29 | B' 组 · 文档核查新增 | 撤销（revoke）的可恢复性与管理员更正入口 | 撤销是单向门（编号确定、作废终态、不许重录重排）；「没有给管理员一条更正的路」。 | 缺陷修复记录（第二批）「建议的后续动作」1；高危缺陷修复记录。 | 只有工程建议，无产品口径。 | 录分链路、赛事详情页。 | 只做「作废后按原编号重建」一个方向（另两个方向——轮次倒序撤销入口、名次手工更正——成本高风险大，不做）。 | 中
30 | U30 | B' 组 · 文档核查新增 | 策划书第二 / 三期功能去留 | 策划书 §9.1 列了数据导出、订阅消息、场地预约、等级分变动图表、赛季徽章五项，未标优先级。 | 项目策划书 §9.1；开发进展汇总「八、尚未完成」。 | 五项各自「做 / 不做 / 何时做」均无答复。 | 新功能排期。 | 等级分变动图表做（rating history 数据已在手，个人页已展示百分位，接上即可）；数据导出见 U18，徽章 P7 已裁不做。 | 低
31 | U31 | B' 组 · 文档核查新增 | 校友的赛事资格规则；试点后新学校如何接入 | 现状：LEFT 已离校 = 不上榜不可报名、历史保留；学校接入 = 受控目录配置（平台邀请并配置，先两校试点）。 | 策划书 §3.2「校友……具体规则待定」/ §10「具体合作方式待定」；计划 §12 决策 1 / 8。 | 两条「待定」从立项至今无答复。 | 校友参赛资格、学校目录配置方式。 | 校友首版不报名（维持 LEFT 口径，校友赛事需区分学生组/公开组时另立需求）；学校接入维持平台配置制，自助入驻需独立审核后台，不做。 | 低
32 | U32 | B' 组 · 文档核查新增 | 历史数据迁移方案 | 策划书 §8.2 列了 7 步（建集合 → 定锚点 → 导历史成绩 → 校对榜单与等级分 → 灰度 → 培训 → 切换）；审计报告另指出还需定「范围映射 / ID 映射 / dry-run / 核对 / 回滚」。 | 项目策划书 §8.2；全代码只读审计记录；项目独立验收报告 §5。 | B9「用户明确不做」与「项目可正式交付」存在张力；全链路未启动。 | tools/import-matches.py、上线数据完整性。 | B9 授权后按策划书七步 + 审计报告五项补齐执行；导入工具现在就要补「范围映射 / dry-run」，否则临到迁移才发现产出没有 schoolId/association。 | 中
33 | U33 | B' 组 · 文档核查新增 | 界面精简的两个开放问题（Q1/Q2） | 界面精简文档「请先确认 §五 两条待定口径」，实际已按推荐默认实施（Q1=A、Q2=普通会员默认）。 | 界面精简与权限收敛-需求整理 §五 / §九。 | 无显式拍板记录，但已实施且无相反记录。 | 协会空间二级页 Tab、管理功能收纳。 | 追认现状即可：Q1 保留底部 Tab；Q2 不常用管理功能收起进「更多」。 | 低
34 | U34 | B' 组 · 文档核查新增 | 默认协会规则的跨校读取降级 | P10 子批 10 记录在案：getSchoolMemberStats 受学校级读闸门，查看者与被统计者不同校时，旧栈能算对方默认协会，新实现按 0 场回落。 | P10-b2+c 合并批验收记录 §二 / §五；施工切片账本。 | 「未改行为」是否可接受，未见产品确认。 | getSchoolMemberStats、个人详情页默认协会。 | 接受 0 场回落：跨校只看公开数据是隐私口径（P6）的自然延伸，不为展示完整性开口子。 | 低
统计
未定决策总数（生成时快照） | 34
高优先级项数（生成时快照） | 4
已拍板项数（填写后请手动更新） | 0
拍板进度（填写后请手动更新） | 0%

## 已定决策核验
已定决策核验（P1–P12，2026-10-16 产品答复）
编号 | 决策 | 结论 | 核验备注
P1 | users._id 双方案 / 历史数据迁移口径 | 统一到 acc:，趁无数据现在就做 | 主体已落地（61fcec4）；落地不完整：本地 mock 的 getByOpenId 仍按字典序取、README 造管理员示例 _id 仍是旧 u_admin
P2 | 跨校成绩是否计分 | 维持 unrated（不计分） | 与代码一致
P3 | 邀请赛双打 / 混校搭档 / 团体赛 | 维持单打；双打另立需求单 | 「双打已做」与策划书措辞冲突已被 P2 决策 4 推翻；「另立需求单」仍有效
P4 | 转校后历史归属 | 历史留原校 + 主页标注；原校榜单不再显示此人 | 已答复但被就地取代（新校从 0 场开始）；主页标注至今未实现（U21）
P5 | 一人能否同时属于多校 | 不能，只保留历史身份 | 与代码一致
P6 | 外校能否看本校榜单与会员 | 不开放（隐私） | 与 P10 子批 10 的读闸门口径有张力，未见复审
P7 | 段位与徽章 | 不做 | 策划书 §4.4 与交接说明 §8 的旧建议仍在文档里（C1'）
P8 | 抽签结果导出 / 打印 | 不做 | 与策划书 §5.2 直接矛盾（U2）
P9 | 分数离群检测（防作弊） | 不做（防刷分上限即止） | 交接说明 §8 第 4 项口径更宽，只答了一半（U3）
P10 | 旧协议（协议 1）是否下线 | 完全下线 | 已完成（a0f5eaa，−17207 行）
P11 | 上线范围与时机（B9） | 不催；填 CLOUD_ENV_ID 前先修 H1/H3前半/H6 | 三件套已修；建齐 30 集合卡在用户侧（CLOUD_ENV_ID 为空）
P12 | 周榜 / 月榜 | 不做，记录在案 | RANK_PERIOD 常量未清理；进展汇总仍列为「尚未做」

## 重启条件备查
已决不做 · 重启条件备查（14 项）
编号 | 决策点 | 当前口径 | 重启条件 / 注意
D-a | 段位 / 徽章 | P7：不做（工程建议作废） | 重启须重新立需求；百分位数据仍在手（个人主页已展示）
D-b | 分数离群检测 | P9：不做（防刷分上限即止） | 重启时第一版只能提示不拦截；申述机制仍开放（U3）
D-c | 周榜 / 月榜 / 赛季榜 | P12：不做 | buildProgressLeaderboard 数据层与测试保留「将来想加回还用得上」
D-d | 抽签结果导出 / 打印 | P8：不做 | 与策划书 §5.2 矛盾（U2）；将来要做先问用途再定形态
D-e | 跨校双打 / 混校搭档 / 团体赛 | P3：维持单打 | 队伍资格与名单审核规则需独立需求
D-f | 外校看本校榜单 / 会员 | P6：不开放 | 涉隐私合规，不能只当功能开关做
D-g | 瑞士轮 | P2 决策 3：本期不设计 | P2 §八「不做小组赛」已过期（小组赛已实现）；瑞士轮仍未做
D-h | 裁判工作量统计 | 需求整理决策 11：暂不实现 | 与策划书「数据导出」二期清单交叠
D-i | 转校时原校知情确认 | 需求整理决策 3：不做二次确认 | 已裁，备查
D-j | 协议 1 反悔的互锁 | P10：完全下线 | 若反悔要保留协议 1，P1 的键统一决定要重新评估
D-k | 赛事 K 规则五件套 | P1 决策 1–6 全答 | 已关闭
D-l | 界面收敛 + 权限收敛 | 2026-10-14 负责人二轮反馈 | 已答复（Q1/Q2 除外，U33）
D-m | 跨校战绩展示卡 | P2 落选备选 | 将来要做需另立需求
D-n | 跨校统一实力口径的重启路径 | 未做 | 按计划 §6.3：独立计分范围 + 指定开始日期 + 初始定级规则（U23）

## 口径冲突备查
文档口径冲突与过期结论备查（16 组）
编号 | 冲突内容 | 裁决口径 / 状态
C1' | 策划书 §4.4「段位徽章建议优先做」vs 产品 P7「不做」 | 以 P7 答复为准（不做）；策划书 / 交接说明旧建议未删，死灰复燃风险最高
C2' | P2 需求整理「抽签导出/打印待做」vs P8「不做」 | 以 P8 为准；建议改写 P2 那句（即 U2）
C3' | 策划书「双打池不分性别」vs 需求整理「性别审查 A 路线」vs 代码「B 路线已建三池」 | 三方不一致；代码走未拍板的 B 路线（U14/U27）
C4' | 场地分配「不做手动改派」vs 学院赛设计方案「裁判改派」 | 需确认裁判改派是否属被禁的「手动改派」例外
C5' | B6「演示模式所有角色可见」vs 界面精简「一级页面仅管理员可见」 | 需产品确认（U10）
C6' | 需求整理「管理员可改性别」vs 交接说明「本人不可改 + 无管理端界面」 | 需产品确认（U13）
C7' | 交接说明 §8「云端接入 P0 / 历史数据导入 P0」+ §9 第一步 | 过期：CLOUD_ENV_ID 至今为空、B9 不做；上云时机未定，但不填之前需先修 C1/C2（已修）
C8' | 进展汇总「赛事积分榜已上线（赛事页）」vs 同文档「周/月/赛季榜尚未做」 | 同一份文档自相矛盾；前者指赛事 tab 积分，后者指周期榜，需分开表述
C9' | 策划书附录 D「规则以 baseRules 为唯一来源」vs P5 注释「本期所有协会沿用默认」 | 附录 D 表述超出现状；以 P5 注释为准
C10' | 策划书 / 迁移记录里的「切服务层到 CLOUD」切换点 | 过期：services/{index,mock,cloud}.js 已随 P10-c 删除
C11' | S0-S1 记录「31 个集合、member_ratings」字段字典 | 过期：member_ratings 已在 H2 删除（现 30 个）
C12' | B6 记录「转校尚未开放」 | 过期结论：转校已实现，勿据此重启工单
C13' | B7「S4 交流赛剩余项」五项 | 已被后续验收超越；仅「跨校统一实力口径」仍开（U23）
C14' | P10-a 的「12 → 10」进度、B8「旧协议留待 B9」 | 过期：清单归零，协议 1 已完全下线
C15' | 独立验收报告 §5「5 个缺陷未修复」vs §7「已全部修复」 | 以 §7 + 修复记录为准；§5 是修复前快照
C16' | 旧业务迁移清单 §11 四条、审计记录 §5.3/§7/§8 | 已被 P10 合并批 / 产品答复覆盖；属正常演进，备查

## 填写说明
填写说明
主题 | 说明
这是什么 | 本表由《docs/云函数隐患与未定产品决策-只读调研-2026-10-17.md》§五 迁移生成，汇总该项目全部未定的产品决策。12 项已定决策（P1–P12）的核验见「已定决策核验」表；已决不做但留重启条件的见「重启条件备查」表；文档互相矛盾的见「口径冲突备查」表。
怎么填写 | 主表右侧三列（浅黄底）留给你填写：「产品结论」「拍板人 / 日期」「备注」。「产品结论」列内置了下拉选项（做 / 不做 / 缓做 / 另立需求单 / 维持现状 / 待讨论），也可以直接输入自由文本。
「我的建议」列 | 是工程侧的建议，不是产品口径——供拍板时参考。标「高」优先级的四项（U1/U4/U5/U15）建议先裁：它们分别卡住多协会扩展、接入工具、上线 gate 与抽签公平。
填写后的统计 | 主表底部「统计」区是生成时的快照（34 项 / 高优先级 4 项）：本机没有可用的公式重算引擎，公式格在部分预览器里会显示空白，所以改成静态值。你在 Excel / WPS 里填写「产品结论」后，可以用筛选（K 列取消空白）实时看进度，汇总数请手动更新。
与代码修复的关系 | 本次调研发现的 11 项云函数隐患已全部修复并有测试守护（见报告 §七）。本表只收产品决策；其中 U15（抽签种子）与隐患 C6 对应，代码侧已加校验，产品口径仍待你拍板。
生成信息 | 2026-10-17 由只读调研生成；代码基线 2fa2706；未修改任何源码。